ПЛАН

работ предприятия по подготовке домов

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013гг.

| № П/П | Виды работ | Расположение объекта | Объём работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Красноармейская, 12 | 30 м2 | июнь |  |  |
|  |  | Комсомольская 2а/1 | 15 м2 | июнь |  |  |
|  |  | Школьная,15 | 30 м2 | июнь |  |  |
|  |  | Школьная, 13 | 50 м2 | июнь |  |  |
|  |  | С.Третьякова, 1 | 20 м2 | июнь |  |  |
|  |  | Комсомольская, 21 б | 30 м2 | июль |  |  |
|  |  | Коммунистическая, 452 | 30 м2 | июль |  |  |
|  |  | Школьная, 25 | 6 м2 | июль |  |  |
|  |  | Мира, 44 | 10 м2 | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 5 а кв.13 | 1 м | май |  |  |
|  |  | Школьная, 10 кв.13 | 2 м | май |  |  |
|  |  | Комарова, 4 а кв.12 | 2 м | май |  |  |
|  |  | Комсомольская 2а/5 кв.6 | 3 м | июль |  |  |
|  |  | Школьная, 33 | 1 м | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 5а кв.16 | 1 м | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 8 кв.2 | 1 м | июль |  |  |
|  |  | Школьная, 33 п.3 |  | май |  |  |
|  |  | Школьная, 12 п.1 |  | май |  |  |
|  |  | Чкалова, 295 п.1 |  | июнь |  |  |
|  |  | Комсомольская, 21б п.1 |  | июнь |  |  |
|  |  | С.Третьякова,7 п.1 |  | июнь |  |  |
|  |  | Красноармейская, 8 п.1 |  | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 19а п.1 |  | июль |  |  |
|  |  | С.Третьякова, 5 п.1 |  | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 10 п.2 |  | август |  |  |
|  |  | Школьная, 13 п.2 |  | август |  |  |
|  |  | С.Третьякова, 1 п.2 |  | август |  |  |
|  |  | Комарова, 16а п.2 |  | сентябрь |  |  |
|  |  | Комсомольская ,17 п.1 |  | сентябрь |  |  |
|  |  | Комарова, 8 в п.2 |  | октябрь |  |  |
|  |  | Школьная,19 п.3 |  | октябрь |  |  |
|  |  | Школьная, 18 | 8 шт. | май |  |  |
|  |  | Школьная, 14 | 2 шт. | май |  |  |
|  |  | Школьная, 9 | 1 шт. | июнь |  |  |
|  |  | Школьная, 15 | 1 шт. | июнь |  |  |
|  |  | Школьная, 27 | 5 шт. | июнь |  |  |
|  |  | С.Третьякова, 5 | 2 шт. | июль |  |  |
|  |  | Мира, 20 | 1 шт. | июль |  |  |
|  |  | Куйбышева,21 | 1 шт. | июль |  |  |
|  |  | Куйбышева, 27 а | 1 шт. | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 17 а | 7 шт. | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 17 б | 3 шт. | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 12 б | 4 шт. | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 5 а | 4 шт. | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 4 а | 1 шт. | август |  |  |
|  |  | Комарова, 7а | 4 шт. | август |  |  |
|  |  | Комарова, 8 б | 2 шт. | август |  |  |
|  |  | Вокзальная, 10 | 1 шт. | август |  |  |
|  |  | Пролетарская, 54 | 3 шт. | август |  |  |
|  |  | Пролетарская, 56 | 4 шт. | сентябрь |  |  |
|  |  | Пролетарская, 58 | 1 шт. | сентябрь |  |  |
|  |  | Школьная, 12 | 1 шт. | май |  |  |
|  |  | Комсомольская, 2а/1 | 1 шт. | март |  |  |
|  |  | Комсомольская, 21 бп.1 | 1 шт. | март |  |  |
|  |  | Красноармейская, 8 п.1 | 1 шт. | апрель |  |  |
|  |  | Школьная, 27 п.1 | 1 шт. | май |  |  |
|  |  | С.Третьякова, 7 п.1 | 1 шт. | апрель |  |  |
|  |  | Мира, 42 п. 1 | 1 шт. | февраль |  |  |
|  |  | Мира, 44 п.1 | 1 шт. | февраль |  |  |
|  |  | Комарова, 14а п.1(подвал) |  | июль |  |  |
|  |  | С.Третьякова, 1 п.2 | 1 шт. | июль |  |  |
|  |  | Школьная, 17 п.4 | 1 шт. | май |  |  |
|  |  | Комсомольская, 2а/5 | 1 шт. | август |  |  |
|  |  | Комарова, 1а п.1 | 2 шт. | июнь |  |  |
|  |  | Мира, 27 п.2 | 1 шт. | январь |  |  |
|  |  | Комарова,14 б п.3 | 1 шт. | сентябрь |  |  |
|  |  | Школьная,31 п.2 | 1 шт. | сентябрь |  |  |
| 6. | Расшивка швов между панелей | Школьная 21 (северная сторона) |  | июль |  |  |
| 7. | Ремонт и изготовление оконных рам в подъезде | Комсомольская, 21б п.1 Мира, 28 | 1 место 4 места | август сентябрь |  |  |
|  |  | Красноармейская, 8 | 2 шт. | февраль |  |  |
|  |  | Крестьянская, 43 | 1 шт. | март |  |  |
|  |  | Крестьянская, 39 | 1 шт. | март |  |  |
|  |  | Заречная,113 а | 2 шт. | апрель |  |  |
| 9. | Ремонт площадки перед входом в подъезд | Мира,40 п,2 | 4 м2 | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 4а кв.12 | 1м. | июнь |  |  |
|  |  | Школьная,10 п.2 | 2 м2 | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 12 п.2 | 2 м2 | июль |  |  |
|  |  | Школьная, 11 п.1 | 2 м2 | август |  |  |
|  |  | Школьная, 13 п.1 | 2 м2 | август |  |  |
|  |  | Комарова, 16 а п.1(3 этаж) | 2 м2 | июнь |  |  |
|  |  | Красноармейская, 2 | 1 шт. | июль |  |  |
|  |  | Пролетарская, 58 кв.8 | 1 шт. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская,5 | 1 шт. | июль |  |  |
|  |  | Комарова, 3а |  | июль |  |  |
|  |  | Комсомольская, 2 а/1 | 5 м2 | июль |  |  |
|  |  | Мира, 38 | 5 м2 | июль |  |  |
|  |  | Школьная, 13 | 20 м2 | август |  |  |
|  |  | Мира, 44 | 5 м2 | август |  |  |
|  |  | Школьная, 21 | 20 м2 | август |  |  |
| 14. | Снос зеленых насаждений | Пролетарская, 58 |  | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 8 |  | август |  |  |
|  |  | Мира, 40 |  | сентябрь |  |  |
|  |  | Красноармейская,5 |  | август |  |  |
|  |  | Школьная,19 |  | сентябрь |  |  |
| 15. | Заливка фундамента | Мира, 29 | 5 м2 | июль |  |  |
|  |  | Пролетарская, 58 | 2 места | май |  |  |
|  |  | Школьная, 4 | 2 места | май |  |  |
|  |  | Красноармейская, 1 | 50 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 2 | 45 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 3 | 45 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 4 | 45 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 5 | 45 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 6 | 40м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 7 | 45.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 8 | 40м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 9 | 45 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 10 | 40 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 10 а | 50 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 10 б | 40 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 11 | 50 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 12 | 50 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Красноармейская, 13 | 50 м.п. | июль |  |  |
|  |  | Комсомольская, 2а/4 | 2 шт. | июнь |  |  |
|  |  | Комсомольская, 2а/6 | 2 шт. | июнь |  |  |
|  |  | Комсомольская, 2а/7 | 2 шт. | июнь |  |  |
|  |  | Комсомольская, 2а/8 | 2 шт. | июнь |  |  |
|  |  | Комсомольская, 2а/9 | 2 шт. | июль |  |  |
|  |  | Комсомольская, 21 | 4 шт. | июль |  |  |
|  |  | Школьная, 2 | 4 шт. | июль |  |  |
|  |  | Школьная, 6 | 4 шт. | август |  |  |
|  |  | Школьная, 10 | 4 шт. | август |  |  |
|  |  | Школьная, 12 | 4 шт. | август |  |  |
|  |  | Школьная, 14 | 4 шт. | август |  |  |
| 19. | Текущий ремонт вводного устройства | Жилой фонд | 150 шт. | апрель-сентябрь |  |  |
| 20. | Текущий ремонт электрощитов инверторных | Жилой фонд | 409 шт. | апрель-сентябрь |  |  |
| 21. | Осмотр заземляющих устройств | Жилой фонд | 101 шт. | апрель-сентябрь |  |  |
|  |  | Комарова, 2 а | 2 шт. | август |  |  |
|  |  | Комсомольская,17 d50 мм | 2 шт. | август |  |  |
|  |  | С.Третьякова,7 | 1 шт. | август |  |  |
|  |  | С.Третьякова,3 | 1 шт. | август |  |  |
|  |  | С.Третьякова,5 | 1 шт. | август |  |  |
| 24. | Замена регистра отопительной системы в подъезде | Школьная,16 п.2 | 1 шт. | август |  |  |
|  |  | Мира, 44 труба d 50 | 20 м | июль |  |  |
|  |  | Мира,40 труба d 50 | 20 м | июль |  |  |
|  |  | С.Третьякова, 1 п.2 | 6 м | июнь |  |  |
|  |  | Комарова, 18 п.1 | 6 м | сентябрь |  |  |
|  |  | Комарова, 14 б труба d 110 | 5 м | сентябрь |  |  |
|  |  | Красноармейская, 6 труба d 110 | 5 м | июль |  |  |
| 27 | Ревизия запорной арматуры | Жилой фонд |  | июнь-сентябрь |  |  |
| 28 | Запенить трещину в стене | Ул.Красноармейская,10А |  | май |  |  |
| 29 | Установка отлива на кровле | Ул. Комарова, 16А | 2 м.п. | июнь |  |  |
|  |  | Ул. Комсомольская, 21б кв. 23, кв.№ 16 |  | июнь |  |  |
| 30 | Замена металлического конька на кровле | Ул. Комсомольская,2а/4 |  | апрель |  |  |
| 31 | Установка крана Маевского | Ул. Комарова,14а | 3 штуки | июнь |  |  |
| 32 | Очистка выгребной ямы и надворного туалета | Ул. Вокзальная, 10 |  | май |  |  |